## Previsionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
S'informer | 0.31944
Lecture de l'énoncé | 0.041667 | 1:00
Recherche web | 0.072917 | 0:30 |  | 0:15 | 0:15 | 0:15 |  |  |  | 0:15 | 0:15 | 0.010417
Création des maquettes | 0.041667 | 1:00
Planifier | 0.13194
Réalisation du planning | 0.03125 | 0.03125
Rédaction du product backlog | 0.03125 | 0.03125
Mise en place d'un dépot git | 0.0069444 | 0.0069444
Faire un diagramme de classe | 0.020833 | 0.020833
Réalisation des scénarios de tests | 0.041667 | 0.041667
Réalisation du projet | 1899-12-31 08:05
Réalisation du design | 0.045139 | 0.045139
Affcher les éléments du tableau de manière graphique | 0.0625 |  | 0.0625
Intervertir deux éléments entre eux (graphiquement) | 0.083333 |  | 0.083333
Trier le tableau (tri par insertion) | 0.041667 |  | 0.041667
Trier le tableau (tri a bulle) | 0.041667 |  | 0.041667
Trier le tableau (tri par séléction) | 0.041667 |  | 0.041667
Trier le tableau (tri a peigne) | 0.041667 |  |  | 0.041667
Trier le tableau (tri shell) | 0.041667 |  |  | 0.041667
Le tableau se trie de manière graphique (tri par insertion) | 0.125 |  |  | 0.125
Le tableau se trie de manière graphique (tri à bulle) | 0.125 |  |  |  | 0.125
Le tableau se trie de manière graphique (tri par séléction) | 0.125 |  |  |  | 0.125
Le tableau se trie de manière graphique (tri à peigne) | 0.125 |  |  |  |  | 0.125
Le tableau se trie de manière graphique (tri shell) | 0.125 |  |  |  |  | 0.125
Choisir la disposition du tabeau de nombre (pour tous les tris) | [6 empty] | 0.0625
Choisir la vitesse d'exécution | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417
Affichage du pseudo code et du c#. Et de l'étape en cours. | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Compteur d'itération pour trier le tableau | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Bouton trier et pause | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Aide anuel utilisateur .pdf | 0.041667 | [6 empty] | 0.041667
Finition | [8 empty] | 0.11458 | 0.041667 | 0.020833 | 0.125
Test | 0.54167
Rapport de test | 0.125 |  | 0.010417 | 0.041667 |  |  | 0.03125 | 0.041667
Tests en profondeur et corrections de bugs | 0.25 | [7 empty] | 0.16667 | 0.083333
Test unitaire | 0.16667 | [5 empty] | 0.083333 |  |  | 0.083333
Documentation | 0.92708
Finalisation de la documentation | 0.3125 | [8 empty] | 0.0625 | 0.25 | 0.14583
Rédaction de la documentation | 0.51042 | 0.041667 | 0.041667 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.041667 | 0.072917 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667
Tenue du journal de bord | 0.10417 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15
|  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1900-01-02 16:00

## Effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
S'informer | 0.11111
Lecture de l'énoncé | 0
Recherche web | 0
Création des maquettes | 0
Planifier | 0.079861
Réalisation du planning | 0.03125 | 0:45
Rédaction du product backlog | 0.041667 | 1:00
Mise en place d'un dépot git | 0.0069444 | 0:10
Faire un diagramme de classe | 0
Réalisation des scénarios de tests | 0
Réalisation du projet | 0
Réalisation du design | 0
Affcher les éléments du tableau de manière graphique | 0
Intervertir deux éléments entre eux (graphiquement) | 0
Trier le tableau (tri par insertion) | 0
Trier le tableau (tri a bulle) | 0
Trier le tableau (tri par séléction) | 0
Trier le tableau (tri a peigne) | 0
Trier le tableau (tri shell) | 0
Le tableau se trie de manière graphique (tri par insertion) | 0
Le tableau se trie de manière graphique (tri à bulle) | 0
Le tableau se trie de manière graphique (tri par séléction) | 0
Le tableau se trie de manière graphique (tri à peigne) | 0
Le tableau se trie de manière graphique (tri shell) | 0
Choisir la vitesse d'exécution | 0
Affichage du pseudo code et du c#. Et de l'étape en cours. | 0
Compteur d'itération pour trier le tableau | 0
Bouton trier et pause | 0
Aide anuel utilisateur .pdf | 0
Finition
Test | 0
Rapport de test | 0
Tests en profondeur et corrections de bugs | 0
Test unitaire | 0
Documentation | 0.052083
Finalisation de la documentation | 0
Rédaction de la documentation | 0.041667 | 1:00
Tenue du journal de bord | 0.010417 | 0:15
|  | 0.13194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13194